## Descrption du projet
Description du projet :
Creation d'une application de trading avec un modèle de prédiction utilisant l'intelligence artificielle
Délais :
1 AN
01/01/2023 - 01/01/2024
Budget :
10M euro

## Registre des parties prenantes
Groupes | Int/Ext | Fonction | Descprition | Attentes/Impacts | Action a mettre en place
Baggiani Carlo | int | Chef de projet /Coordinateur | Gestion et pilotage de projet | Bien leader le projet | ///////////////////////
Master 1 IA | Int | Data Scientist/Data analyste | Developemment des Modeles IA Création des maquettes graphique Création du questionnaire et du Quiz | Developemment des Algorithms IA Faire du Reporting | Gerer avec attention
Master 2 IA | Int | Data Scientist/Data analyste | Developemment des Modeles IA Gestion des outils de pilotage du projet Création de la file d'actualité/Suivie RSE | Developemment des Algorithms IA Faire du Reporting | Gerer avec attention
Master 1 ESI | Int | Management du DD | Création des strategie RSE Marketing | Gestion des strategie RSE | Gerer avec attention
Master 2 ESI | Int | Management du DD | Création des strategie RSE Marketing | Gestion des strategie RSE | Gerer avec attention
ZIELEN | Ext | Client |  |  | Maintenir satisfait

## La note du cadrage
Contexte | Creation d'espace d'adhérent
Cibles | Client/Prospects
Perimetre inclus | Developemment
Marketing
Manager DD
Perimetre exclu | Client(ZIELEN)
Budget Global | 20000 Euro
Livrable | Etude de CDC
Les strategies RSE
Validations des strategie RSE
Creation du questionnaire/Quiz
Validations de ZIELEN
Création des maquettes graphique
Création de la file d'actualité/Suivie RSE
Marketing
Preparation de la presentaion
Rapport de cloture

## Matrice RACI
Libelle du lot | Chef de projet | Master 1 IA | Master 2 IA | Master 1 ESI | Master 2 ESI | ZIELEN
Etude de CDH | A | C/R | C/R | C/R | C/R | C
Les strategies RSE | C | I | I | R | A/R | C
Validations des strategie RSE | C | I | I | I | I | A/R
Creation du questionnaire/Quiz | C | R | A/R | I | I | C
Validations de questionnaire/Quiz | C | I | I | I | I | A/R
Création des maquettes graphique | C | A/R | CR | I | I | I
Création de la file d'actualité/Suivie RSE | C | C/R | A/R | I | I | I
Preparation de la presentaion | A | R | R | R | R | I
rapport de cloture | A/R | R | R | R | R | R

## Project Planner (GANT)
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Etude de CDH | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Les strategies RSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 100%
Validations des strategie RSE | 12 | 4 | 12 | 4 | 100%
Creation du questionnaire/Quiz | 12 | 8 | 12 | 8 | 100%
Validations de questionnaire/Quiz | 20 | 3 | 20 | 5 | 100%
Création des maquettes graphiques | 22 | 3 | 22 | 6 | 100%
Création de la file d'actualité/Suivie RSE | 22 | 4 | 22 | 3 | 100%
Preparation de la presentaion | 28 | 2 | 28 | 3 | 100%
rapport de cloture | 31 | 2 | 31 | 2 | 100%

## Matrice des risques
ID | Nature de risque | Description | Gravité | Probabilité | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
R1 | Technique | On livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser | Grave | Probable | Stable | Mohamed | Former le client préalablement à la livraison finalement du logiciel | Le former à postériori, après la livraison
R2 | Humain | Les résultats des tests sont mauvais | Mineur | Peu probable | Baisse | Arselane | Prévoir une marge importante dans le planning si les développeurs ne sont pas très expérimentés | Faire des compte-rendus de tests précis au développeurs pour qu'ils puissent corriger leurs erreurs
R3 | Technique | Les machines nécéssaires au projet se révèlent indisponibles au moment nécéssaire | Grave | Probable | Hausse | Youcef | Planifier la réservation des machines nécéssaires auprès de l'atelier/du service concerné à l'avance | Faire remonter une alerte si ces machines doivent etre libérées en priorité pour votre projet plutôt qu'un autre projet sinon replanifier et les réserver
R4 | Humain | Frictions au sein de l'équipe projet | Mineur | Peu Probable | Baisse | Youcef | Définir clairement et préciséement les rôles et les tâches de chacun dans le projet | Aborder tous les points de litiges et les résoudre par le dialogue
R5 | Juridique | Hausse de Taxes | Mineur | Peu probable | Baisse | Amira | Aucune | Plongation des details de livraison
R6 | Juridique | Des poursuites juridiques des clients qui ont perdu de l'argent | Mineur | Peu probable | Baisse | Amira | Rapelle des conditions d'utilisation de l'application | Aucune
R7 | Technique | Erreur dans le modele de privision | Catastrophique | Improbable | Baisse | Rabah | Bien tester le modele | Changer le modele
R8 | Humain | Les conges imprevus | Grave | Probable | Normale | Nacira | Prevenir a l'avance | Trouver un remplacement le plus rapidement possible

## Rapport d'avancement
Rapport d'avancement
Date du rapport d'avancement :
2022-12-13
Date du précédent rapport :
31/09/2022
Date du prochain rapport :
2023-02-24
Situation générale du projet
Bon Avancement global du projet
Léger retard dans le recrutement
Montant dépensé comme prevu
Les faits marquants
Les testes du modele
Recrutement de DEV
Les livrables
Réalisé :
Livraison de la version 1.0.3 de l'application
À venir :
Livraison de la version 1.1.0 de l'application
Former les clients
Promotion de l'application
Les délais
Réalisé :
Livraison de la version 1.0.3 de l'application : Dans les temps
À venir :
Livraison de la version 1.1.0 de l'application: Depuis le 15/01/2023 jusqu'au 15/02/2023
Léger retard
Former les clients : A partir du 15/12/2022 jusqu'au 31/01/2022
Dans les temps
Promotion de l'application : A partir du 15/12/2022 jusqu'au 01/01/2023
Avance prise sur les réseaux sociaux
Diagramme de Gant
Pas d'évolution
Les coûts
Montant dépensé à date :
45000
Budget global :
100000
Budget prévisionnel à date :
42000
Respect du budget :
Léger retard au niveau du budget
Retard au niveau du recrutement d'un DataScience qui est en cours
Les risques
R8 : | Nacira (RH) est en congé maladie courte durée, elle devait se charger du recrutement
Toujours probable
R4 : | Frictions au sein de l'équipe
Deviens probable
R8 : | Les conges imprevus
Deviens tres probable

## Plan de communication
Type de communication | Objectifs | Responsable | Destinataires / Participants | Format | Périodicité
Réunion daily | Cette réunion permet de se tenir au courant de l’état en cours et de ne jamais perdre de vue les objectifs du projet. | Chef de projet | Co-chef de projet Developpeur Data science Expert reseau | 10 min/ jour en distanciel et presentiel | 1 par jour
Réunion de suivi de developemment de l'application | Suivre l'avancée de la partie developemment | Co chef de projet | Toute l'equipe | 1h en distanciel ou presentiel | 1 fois /15 jours
Réunion de pilotage | Faire le point sur l'avancement du projet | Chef de projet | Chef de projet Co chef de projet | 1h en distanciel ou presentiel | 1 fois /2 mois

## Rapport de cloture
Fiche signalétique du projet :
Contexte :
Après un an de travail et de developemment l'application IATRAD est mise en service, les premiers resultats sont satisfaisants. Maintenant l'equipe ce concentre sur MCO
Objectif :
Developpemment d'une applications de trading.
Planning macroscopique
Enrichissement du référentiel de management projet :
Bonne pratique à partager :
Bon travail d'equipe
Innovation à retenir :
Proposer différentes sorte d'application
Erreurs à éviter :
Manque de communication avec le reponsable marketing